## 4º_TRIMESTRE 2020
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2020 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 52548.52 | 308379.85 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 28.037.940/0001-74 | ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 2019 | 2019-09-27 | 06 MESES | 280679.64 | 2020-03-27 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 205129.59 | 205129.59 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 12/2019 PROCESSO Nº 06/2019 CONVITE Nº 01/2019 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2019 | 2019-03-18 | 04 MESES | 283036.93 | 2019-07-18 | 360 (DIAS) |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 144224.23 | 144224.23 | EM ANDAMENTO
CONTRATO /2020 PROCESSO Nº 003/2020 CONVITE Nº 01/2020 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE MARAIAL E DISTRITO SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 20.635.422/0001-40 | HMG ENGENHARIA | 2020 | 2020-01-24 | 06 MESES | 317831.19 | 2020-07-24 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 216522.7 | 216522.7 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 04/2020 PROCESSO Nº12/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MORRO CO CUSCUZ E POSTO DE MONTA |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI | 2020 | 2020-05-13 | 30 DIAS | 31716.66 | 2020-06-13 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 31716.66 | 31716.66 | CONCLUIDO
DISPENSA Nº 06/2020 PROCESSO Nº15/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETAS |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2020 | 2020-08-04 | 60 DIAS | 73046.39 | 2020-10-04 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 07/2020 PROCESSO Nº16/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA |  |  |  |  | 33.100.820/0001-04 | J . S DA SILVA & CIA SERVIÇOS TOPOGRAFOS LTDA | 2020 | 2020-08-25 | 04 MESES | 94667.59 | 2020-12-30 |  |  |  | 4.4.90.52.00 |  |  |  | 94667.59 | CONCLUIDO
CONVITE Nº 004/2020 PROCESSO Nº18/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2020 | 2020-11-10 | 06 MESES | 226152.39 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 04/2020 PROCESSO Nº16/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2020 | 2020-06-30 | 06 MESES | 293462.17 | 2020-12-30 |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 05/2020 PROCESSO Nº14/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2020 | 2020-08-11 | 04 MESES | 95106.21 | 2020-12-30 |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 95106.21 | CONCLUIDO
CONVITE Nº 001/2020 PROCESSO Nº007/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA CASA DE SAUDE MARIA ELZA BARROS |  |  |  |  | 20.635.422/0001-40 | HMG ENGENHARIA | 2020 | 2020-08-27 | 06 MESES | 209321.75 | 2020-12-30 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 05/2020 PROCESSO Nº10/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI | 2020 | 2020-09-23 | 03 MESES | 93806.57 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 93806.57 | CONCLUIDO

## 3º_TRIMESTRE 2020
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2020 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 52548.52 | 308379.85 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 28.037.940/0001-74 | ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 2019 | 2019-09-27 | 06 MESES | 280679.64 | 2020-03-27 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 205129.59 | 205129.59 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 12/2019 PROCESSO Nº 06/2019 CONVITE Nº 01/2019 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2019 | 2019-03-18 | 04 MESES | 283036.93 | 2019-07-18 | 360 (DIAS) |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 144224.23 | 144224.23 | EM ANDAMENTO
CONTRATO /2020 PROCESSO Nº 003/2020 CONVITE Nº 01/2020 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE MARAIAL E DISTRITO SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 20.635.422/0001-40 | HMG ENGENHARIA | 2020 | 2020-01-24 | 06 MESES | 317831.19 | 2020-07-24 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 216522.7 | 216522.7 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 04/2020 PROCESSO Nº12/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MORRO CO CUSCUZ E POSTO DE MONTA |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI | 2020 | 2020-05-13 | 30 DIAS | 31716.66 | 2020-06-13 | [6 empty] | 31716.66 | 31716.66 | CONCLUIDO

## 2º_TRIMESTRE 2020
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2020 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 52548.52 | 308379.85 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 28.037.940/0001-74 | ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 2019 | 2019-09-27 | 06 MESES | 280679.64 | 2020-03-27 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 205129.59 | 205129.59 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 12/2019 PROCESSO Nº 06/2019 CONVITE Nº 01/2019 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2019 | 2019-03-18 | 04 MESES | 283036.93 | 2019-07-18 | 360 (DIAS) |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 144224.23 | 144224.23 | EM ANDAMENTO
CONTRATO /2020 PROCESSO Nº 003/2020 CONVITE Nº 01/2020 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE MARAIAL E DISTRITO SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 20.635.422/0001-40 | HMG ENGENHARIA | 2020 | 2020-01-24 | 06 MESES | 317831.19 | 2020-07-24 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 216522.7 | 216522.7 | EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 04/2020 PROCESSO Nº12/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MORRO CO CUSCUZ E POSTO DE MONTA |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI | 2020 | 2020-05-13 | 30 DIAS | 31716.66 | 2020-06-13 | [6 empty] | 31716.66 | 31716.66 | CONCLUIDO

## 1º_TRIMESTRE 2020
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2020 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 52548.52 | 308379.85 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 28.037.940/0001-74 | ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 2019 | 2019-09-27 | 06 MESES | 280679.64 | 2020-03-27 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 205129.59 | 205129.59 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 12/2019 PROCESSO Nº 06/2019 CONVITE Nº 01/2019 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2019 | 2019-03-18 | 04 MESES | 283036.93 | 2019-07-18 | 360 (DIAS) |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 100576 | 100576 | EM ANDAMENTO
CONTRATO PROCESSO Nº 003/2020 CONVITE Nº 01/2020 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE MARAIAL E DISTRITO SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 20.635.422/0001-40 | HMG ENGENHARIA | 2020 | 2020-01-24 | 06 MESES | 317831.19 | 2020-07-24 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 156604.98 | 156604.98 | EM ANDAMENTO

## 4º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 52548.52 | 308379.85 | EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 28.037.940/0001-74 | ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 2019 | 2019-09-27 | 06 MESES | 280679.64 | 2020-03-27 |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  | 205129.59 | 205129.59 | EM ANDAMENTO

## 3º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2018 CONTRATO N: 095/2018 | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS: FABIO CORREA NA ZONA URBANA E ESCOLA CARLOS REGIS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERTÃOZINHO) |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2018 | 27/08/2018 | 02 MESES | 361309.24 | 21/02/2019 | 02 (DOIS) MESES | 42500.34 |  | 44.90.51.00.13 |  |  | 172456.3 | 403809.58 | CONCLUIDO
CONTRATO DISPENSA Nº 036/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA |  |  |  |  | 07.863.339/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 2018 | 2018-11-30 | 30 DIAS | 30905.63 |  |  |  |  | 44.90.51.00 |  |  | 7360.35 | 30905.63 | CONCLUIDO
CONTRATONº PROCESSO LICITATORIO Nº CONVITE Nº | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 118969.09 | 255831.33 | EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2018 CONTRATO N: 095/2018 | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS: FABIO CORREA NA ZONA URBANA E ESCOLA CARLOS REGIS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERTÃOZINHO) |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2018 | 27/08/2018 | 02 MESES | 361309.24 | 21/02/2019 | 02 (DOIS) MESES | 42500.34 |  | 44.90.51.00.13 |  |  |  | 403809.58 | CONCLUIDO
CONTRATO DISPENSA Nº 036/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA |  |  |  |  | 07.863.339/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 2018 | 2018-11-30 | 30 DIAS | 30905.63 |  |  |  |  | 44.90.51.00 |  |  |  | 30905.63 | CONCLUIDO
CONTRATONº PROCESSO LICITATORIO Nº CONVITE Nº | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 18.776.745/0001-02 | RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 2019 | 2019-03-18 | 60 DIAS | 207992.94 | 2019-05-18 | 180 (DIAS) | 47838.39 |  | 44.90.51.00 |  |  | 84313.72 | 84313.72 | EM ANDAMENTO

## 1º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA |  | _____________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________
EXERCÍCIO: | 2019 |  | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |  |  |  | LUIZ ANTONIO G F MENEZES | MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | RESPONSAVEL PELA UNIDADE |  |  |  | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2014 | 26/12/2014 | 270 DIAS | 508404.32 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 101783.27 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-38 | S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2015 | 15/06/2018 | 06 MESES | 603166.87 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 |  |  |  | 361614.7 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2018 CONTRATO N: 095/2018 | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS: FABIO CORREA NA ZONA URBANA E ESCOLA CARLOS REGIS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERTÃOZINHO) |  |  |  |  | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2018 | 27/08/2018 | 02 MESES | 361309.24 | 21/02/2019 | 02 (DOIS) MESES | 42500.34 |  | 44.90.51.00.13 |  |  | 172456.3 | 403809.58 | CONCLUIDO
CONTRATO DISPENSA Nº 036/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA |  |  |  |  | 07.863.339/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 2018 | 2018-11-30 | 30 DIAS | 30905.63 |  |  |  |  | 44.90.51.00 |  |  | 7360.35 | 30905.63 | CONCLUIDO