## M.O PREF JAN A MAR
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023) - CONSOLIDADO
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2023
CNPJ: 10.193.332/0001-93 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE | 2022 | MINISTERIO DO DESENVOLVIENTO REGIONAL - MDR | 481104 | 56692.46 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 013/2022 | 27/06/2022 | 04 MESES | 537796.46 | XXX | 14 MESES | XXX | 3.3.90.39 | 161578.94 | 67624.18 | 67624.18 | 161578.94 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO PMM Nº 003/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL-PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE | XXX | XXX | 41.551.578/0001-13 | OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 006/2023/PMM | 16/01/2023 | 06 MESES | 96172.8 | 30/06/2023 | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 96172.8 | 96172.8 | 96172.8 | 96172.8 | CONCLUIDA
PROCESSO LICITATORIO PMM Nº 077/2023TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL- PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE | XXX | XXX | 50.461.320/0001-17 | LYRA ENGENHARIA LTDA | 121/2023/PMM | 31/07/2023 | 12 MESES | 93484.8 | XXX | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 38952 | 38952 | 38952 | 38952 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO PMM Nº 008/2023 CONVITE Nº 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE | XXX | XXX | 40.789.708/0001-98 | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | 020/2023/PMM | 31/01/2023 | 04 MESES | 226328.41 | 30/03/2023 | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 226283.75 | 226283.75 | 226283.75 | 226283.75 | CONCLUIDA
PROCESSO LICITATORIO PMM Nº 053/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE | XXX | XXX | 40.789.708/0001-98 | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | 020/2023/PMM | 08/06/2023 | 12 MESES | 880729.88 | XXX | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 226283.75 | 474167.02 | 474167.02 | 474167.02 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº XXX/2023/FME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2023/FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA, N° 126, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MARAIAL/PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | XXX | XXX | 42.110.354/0001-39 | VALDSON L. DE LIMA SILVA EIRELI | 003/2023/FME | 18/01/2023 | 03 MESES | 31175.71 | 02/03/2023 | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 31175.71 | 31175.71 | 31175.71 | 31175.71 | CONCLUIDA
PROCESSO LICITATORIO Nº XXX/2023/FME CONVITE Nº XXX/2023/FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E RETELHAMENTO DE DIVERSAS ESCOLAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ZONA RURAL, URBANA E DISTRITO, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | XXX | XXX | 44.369.349/0001-44 | M D S SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 040/2023/FME | 14/03/2023 | 04 MESES | 281301.29 | 12/05/2023 | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 281301.29 | 281301.29 | 281301.29 | 281301.29 | CONCLUIDA
PROCESSO LICITATORIO PMM Nº XXX/2023/FMS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2023/FMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF I (ANTIGO SESP), LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | XXX | XXX | 36.207.681/0001-00 | JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI | 005/2023/FMS | 28/04/2023 | 01 MÊS | 30994.04 | 12/05/2023 | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 30994.04 | 30994.04 | 30994.04 | 30994.04 | CONCLUIDA
PROCESSO LICITATORIO PMM Nº 035/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL/PE | XXX | XXX | 30.723.760/0001-98 | E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA | 089/2023/PMM | 26/05/2023 | 12 MESES | 466493.43 | XXX | XXX | XXX | 3.3.90.39 | 114002.92 | 114002.92 | 114002.92 | 114002.92 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 1206745.2 | 1360673.71 | 1360673.71 | 1454628.47
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
MARAIAL/PE, 28 DE DEZEMBRO DE 2023
| ___________________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
| RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO | [5 empty] | ORDENADOR DE DESPESA
| JUDSON RIBEIRO DE LUNA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES PORTARIA 008/20213 CPF: 030.844.044-70 | [5 empty] | MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI PREFEITO CPF: 027.503.954-45