## ORC MAIS VANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | 321918.6 | 26,52% (com CPRB) | 84,94% (hora), 46,58% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | 320368.69 | 20,42% (sem CPRB) | 114,55% (hora), 70,11% (mês)
CONCLUSÃO:
A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: |  |  | SEM DESONERAÇÃO
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8 |  |  |  | #REF!
0.21708
6.8272

## ORC DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. | [6 empty] | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE | [6 empty] | BDI 26,52%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13390.5
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 457.99 | 579.44 | 4635.52
1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 92.7 | 1.73 | 2.18 | 202.08
1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.94 | 49.62 | 62.77 | 372.85
1.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 290.02 | 9.98 | 12.62 | 3660.05 | 297.15
1.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 112.9 | 19.92 | 25.2 | 2845.08
1.6 | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 1.5 | 8.52 | 10.77 | 16.15
1.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 10.99 | 13.9 | 83.4
1.8 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 7.13 | 174.64 | 220.95 | 1575.37
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 26360.1
2.1 | C-38 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 3 | 6944.91 | 8786.7 | 26360.1
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - AREA EXTERNA |  |  |  |  | 14038.9
3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 138.528 | 75.64 | 95.69 | 13255.74
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 8.32 | 74.4 | 94.13 | 783.16
4 |  |  | FUNDAÇÕES E PILARES |  |  |  |  | 19886.39
4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 8.32 | 37.44 | 47.36 | 394.03
4.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 41.6 | 122.89 | 155.48 | 6467.96
4.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 222.12 | 12.97 | 16.4 | 3642.76
4.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.32 | 688.87 | 871.55 | 7251.29
4.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.62 | 659.97 | 834.99 | 517.69
4.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6 | 51.25 | 64.84 | 389.04
4.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.7 | 11.55 | 14.61 | 901.43
4.8 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.3 | 848.87 | 1073.99 | 322.19
5 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 19704.74
5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 59.18 | 80.87 | 102.31 | 6054.7
5.2 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 41.6 | 54.13 | 68.48 | 2848.76
5.3 | 090685 | SBC | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m | M | 81 | 104.54 | 132.26 | 10713.06
5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 2.5 | 27.9 | 35.29 | 88.22
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 33809.23
6.1 |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  |  |  | 22992.4
6.1.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 397.38 | 7.44 | 9.41 | 3739.34
6.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 397.38 | 38.3 | 48.45 | 19253.06
6.2 |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 10816.83
6.2.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 124.26 | 68.81 | 87.05 | 10816.83
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17682.42
7.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.5 | 562.69 | 711.91 | 1067.86
7.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1024.32 | 1295.96 | 9071.72
7.3 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 1001.86 | 1267.55 | 6337.75
7.4 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 952.49 | 1205.09 | 1205.09
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 40801.79
8.1 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 190 | 17.81 | 22.53 | 4280.7
8.2 | 105053 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 60 | 204.9 | 259.23 | 15553.8
8.3 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 121.8 | 75.42 | 95.42 | 11622.15
8.4 | 94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 121.8 | 36.49 | 46.16 | 5622.28
8.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 77.44 | 97.97 | 3722.86
9 |  |  | PISO EXTERNO E AREA DE JARDIM |  |  |  |  | 27572.76
9.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 216.96 | 92.56 | 117.1 | 25406.01
9.2 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 13.25 | 50.03 | 63.29 | 838.59
9.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 33.6 | 19.21 | 24.3 | 816.48
9.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 202.22 | 255.84 | 511.68
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 49011.82
10.1 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 379.2 | 26.65 | 33.71 | 12782.83
10.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 105 | 15.4 | 19.48 | 2045.4
10.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 372.74 | 15.79 | 19.97 | 7443.61
10.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 751.94 | 3.82 | 4.83 | 3631.87
10.5 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 290.02 | 9.46 | 11.96 | 3468.63
10.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 216.96 | 66.8 | 84.51 | 18335.28
10.7 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.02 | 22.18 | 28.06 | 393.4
10.8 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.02 | 26.27 | 33.23 | 465.88
10.9 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 21.63 | 16.26 | 20.57 | 444.92
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 23143.74
11.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 4.78 | 6.04 | 5436
11.2 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 10.02 | 12.67 | 1900.5
11.3 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 40.97 | 51.83 | 518.3
11.4 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 102.84 | 130.11 | 130.11
11.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 94.09 | 119.04 | 595.2
11.6 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2438.46 | 3085.13 | 3085.13
11.7 | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 1494.59 | 1890.95 | 1890.95
11.8 | 00041201 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 2210.42 | 2796.62 | 2796.62
11.9 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 42.07 | 53.22 | 798.3
11.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 31.5 | 39.85 | 199.25
11.11 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 48.7 | 61.61 | 184.83
11.12 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 49.71 | 62.89 | 440.23
11.13 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 16.63 | 21.04 | 126.24
11.14 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 8.96 | 11.33 | 1133
11.15 | 13672 | ORSE | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 33 | 89.99 | 113.85 | 3757.05
11.16 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 69.9 | 88.43 | 88.43
11.17 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 25.14 | 31.8 | 63.6
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  | 14251.34
12.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 51.4 | 19.87 | 25.13 | 1291.68
12.2 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.97 | 10.08 | 120.96
12.3 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 13.8 | 17.45 | 174.5
12.4 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.02 | 13.94 | 139.4
12.5 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 21.4 | 6.59 | 8.33 | 178.26
12.6 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 21.4 | 13.12 | 16.59 | 355.02
12.7 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 896.26 | 1133.94 | 1133.94
12.8 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 409.9 | 518.6 | 518.6
12.9 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 981.73 | 1242.08 | 3726.24
12.10 | 86926 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 639.25 | 808.77 | 808.77
12.11 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 554.21 | 701.18 | 701.18
12.12 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 542.09 | 685.85 | 1371.7
12.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 102.76 | 130.01 | 260.02
12.14 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 59.72 | 75.55 | 75.55
12.15 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 158.2 | 200.15 | 1000.75
12.16 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 714.88 | 904.46 | 904.46
12.17 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 3 | 67.95 | 85.97 | 257.91
12.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30 | 32.47 | 41.08 | 1232.4
13 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 22264.87
13.1 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 2602.14 | 3292.22 | 19753.32
13.2 | 00010851 | SINAPI | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 11 | 70.83 | 89.61 | 985.71
13.3 | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1206.01 | 1525.84 | 1525.84
TOTAL GERAL | [6 empty] | 321918.6 |  | #REF!
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 321.918,60 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). PREÇOS BASEADOS NA TABELA - SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (DESONERADA) - COM BDI DE 26,52% | [8 empty] | 68232.54
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8
321918.6

## CPU DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. | [5 empty] | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE | [5 empty] | BDI 26,52%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIAS
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C-38-PMM | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 6944.91 | 6944.91
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0.2 | 18188.59 | 3637.71
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0.6 | 5512 | 3307.2
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8
#REF!

## BDI DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. |  |  | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE |  |  | BDI 26,52%
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DE BDI
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  | DESONERAÇÃO
Construção e reforma de edificios |  |  | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | % Adotado |  |  | Situação
Administração Central | AC | 3.5% |  |  | -
Seguro e Garantia | SG | 0.8% |  |  | -
Risco | R | 0.97% |  |  | -
Despesas Financeiras | DF | 0.59% |  |  | -
Lucro | L | 6.16% |  |  | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  |  | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3% |  |  | -
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5% |  |  | -
BDI COM desoneração | BDI DES | 26.52% |  |  | OK
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8

## ORC N DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. | [6 empty] | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (NÃO DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE | [6 empty] | BDI 20,42%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13799.47
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 462.26 | 556.65 | 4453.2
1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 92.7 | 1.93 | 2.32 | 215.06
1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.94 | 55.59 | 66.94 | 397.62
1.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 290.02 | 11.2 | 13.48 | 3909.46 | 297.15
1.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 112.9 | 22.35 | 26.91 | 3038.13
1.6 | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 1.5 | 9.42 | 11.34 | 17.01
1.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 12.34 | 14.85 | 89.1
1.8 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 7.13 | 195.66 | 235.61 | 1679.89
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 28908.63
2.1 | C-38 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 3 | 8002.17 | 9636.21 | 28908.63
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - AREA EXTERNA |  |  |  |  | 13875.18
3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 138.528 | 78.18 | 94.14 | 13041.02
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 8.32 | 83.26 | 100.26 | 834.16
4 |  |  | FUNDAÇÕES E PILARES |  |  |  |  | 19674.49
4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 8.32 | 39.36 | 47.39 | 394.28
4.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 41.6 | 133.87 | 161.2 | 6705.92
4.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 222.12 | 13.33 | 16.05 | 3565.02
4.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.32 | 692.59 | 834.01 | 6938.96
4.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.62 | 662.09 | 797.28 | 494.31
4.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6 | 53.64 | 64.59 | 387.54
4.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.7 | 11.72 | 14.11 | 870.58
4.8 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.3 | 879.95 | 1059.63 | 317.88
5 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 19344.58
5.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 59.18 | 87.69 | 105.59 | 6248.81
5.2 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 41.6 | 56.16 | 67.62 | 2812.99
5.3 | 090685 | SBC | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m | M | 81 | 104.54 | 125.88 | 10196.28
5.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 2.5 | 28.74 | 34.6 | 86.5
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 34332.77
6.1 |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  |  |  | 23520.91
6.1.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 397.38 | 8.18 | 9.85 | 3914.19
6.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 397.38 | 40.98 | 49.34 | 19606.72
6.2 |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 10811.86
6.2.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 124.26 | 72.26 | 87.01 | 10811.86
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 17332.15
7.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.5 | 564.82 | 680.15 | 1020.22
7.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1056.53 | 1272.27 | 8905.89
7.3 | 100689 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 1033.51 | 1244.55 | 6222.75
7.4 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 982.64 | 1183.29 | 1183.29
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 39802.07
8.1 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 190 | 19.03 | 22.91 | 4352.9
8.2 | 105053 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 60 | 206.45 | 248.6 | 14916
8.3 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 121.8 | 77.81 | 93.69 | 11411.44
8.4 | 94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 121.8 | 37.49 | 45.14 | 5498.05
8.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 79.19 | 95.36 | 3623.68
9 |  |  | PISO EXTERNO E AREA DE JARDIM |  |  |  |  | 27006.74
9.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 216.96 | 95.31 | 114.77 | 24900.49
9.2 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 13.25 | 51.36 | 61.84 | 819.38
9.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 33.6 | 19.58 | 23.57 | 791.95
9.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 205.5 | 247.46 | 494.92
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 48399.29
10.1 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 379.2 | 27.56 | 33.18 | 12581.85
10.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 105 | 16.84 | 20.27 | 2128.35
10.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 372.74 | 16.28 | 19.6 | 7305.7
10.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 751.94 | 4.07 | 4.9 | 3684.5
10.5 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 290.02 | 10.37 | 12.48 | 3619.44
10.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 216.96 | 67.87 | 81.72 | 17729.97
10.7 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.02 | 24.18 | 29.11 | 408.12
10.8 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.02 | 28.96 | 34.87 | 488.87
10.9 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 21.63 | 17.38 | 20.92 | 452.49
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 22657.55
11.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 4.93 | 5.93 | 5337
11.2 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 10.3 | 12.4 | 1860
11.3 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 44.45 | 53.52 | 535.2
11.4 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 104.73 | 126.11 | 126.11
11.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 95.58 | 115.09 | 575.45
11.6 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2493 | 3002.07 | 3002.07
11.7 | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 1567.53 | 1887.61 | 1887.61
11.8 | 00041201 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 2210.42 | 2661.78 | 2661.78
11.9 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 45.07 | 54.27 | 814.05
11.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 33.93 | 40.85 | 204.25
11.11 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 52.52 | 63.24 | 189.72
11.12 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 53.53 | 64.46 | 451.22
11.13 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 17.25 | 20.77 | 124.62
11.14 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 9.64 | 11.6 | 1160
11.15 | 13672 | ORSE | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 33 | 89.99 | 108.36 | 3575.88
11.16 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 75.1 | 90.43 | 90.43
11.17 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 25.81 | 31.08 | 62.16
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  | 13952.81
12.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 51.4 | 21.9 | 26.37 | 1355.41
12.2 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 8.79 | 10.58 | 126.96
12.3 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 14.56 | 17.53 | 175.3
12.4 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 12.1 | 14.57 | 145.7
12.5 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 21.4 | 7.45 | 8.97 | 191.95
12.6 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 21.4 | 14.51 | 17.47 | 373.85
12.7 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 902.9 | 1087.27 | 1087.27
12.8 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 417.78 | 503.09 | 503.09
12.9 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 990.09 | 1192.26 | 3576.78
12.10 | 86926 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 644.46 | 776.05 | 776.05
12.11 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 558.06 | 672.01 | 672.01
12.12 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 544.35 | 655.5 | 1311
12.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 104.41 | 125.73 | 251.46
12.14 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 60.28 | 72.58 | 72.58
12.15 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 158.56 | 190.93 | 954.65
12.16 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 726.2 | 874.49 | 874.49
12.17 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 3 | 67.95 | 81.82 | 245.46
12.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30 | 34.85 | 41.96 | 1258.8
13 |  |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 21282.96
13.1 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 2614.81 | 3148.75 | 18892.5
13.2 | 00010851 | SINAPI | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 11 | 70.83 | 85.29 | 938.19
13.3 | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1206.01 | 1452.27 | 1452.27
TOTAL GERAL | [6 empty] | 320368.69 |  | #REF!
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 320.368,69 (TREZENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). PREÇOS BASEADOS NA TABELA - SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (NAO DESONERADA) - COM BDI DE 20,42% | [8 empty] | 70718.84
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8
320368.69

## CPU N DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. | [5 empty] | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE | [5 empty] | BDI 26,52%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIAS
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C-38-PMM | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 8002.17 | 8002.17
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0.2 | 21055.61 | 4211.12
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0.6 | 6318.43 | 3791.05
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8
#REF!

## BDI N DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. |  |  | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (NÃO DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE |  |  | BDI 20,42%
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DE BDI
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  | DESONERAÇÃO
Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | % Adotado |  |  | Situação
Administração Central | AC | 3.5% |  |  | -
Seguro e Garantia | SG | 0.8% |  |  | -
Risco | R | 0.97% |  |  | -
Despesas Financeiras | DF | 0.59% |  |  | -
Lucro | L | 6.16% |  |  | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  |  | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3% |  |  | -
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% |  |  | -
BDI COM desoneração | BDI DES | 20.42% |  |  | OK
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE. |  |  |  | SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (NÃO DESONERADA)
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE |  |  |  | BDI 20,42%
ITEM | DESCRIÇÃO DE SERVIÇO | TOTAL (R$) | INCIDÊNCIA(%) | Cronograma Físico-Financeiro (R$)
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | ACUMULADO (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13799.47 | 4.307% | 13799.47 |  |  | 13799.47
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 28908.63 | 9.024% | 9636.21 | 9636.21 | 9636.21 | 28908.63
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - AREA EXTERNA | 13875.18 | 4.331% | 13875.18 |  |  | 13875.18
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
4 | FUNDAÇÕES E PILARES | 19674.49 | 6.141% | 19674.49 |  |  | 19674.49
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
5 | ALVENARIA | 19344.58 | 6.038% |  | 19344.58 |  | 19344.58
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 34332.77 | 10.72% |  | 17166.385 | 17166.385 | 34332.77
[5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
7 | ESQUADRIAS | 17332.15 | 5.41% |  | 17332.15 |  | 17332.15
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
8 | COBERTURA | 39802.07 | 12.42% |  | 15920.828 | 23881.242 | 39802.07
[5 empty] | 40% | 60% |  | 100%
9 | PISO EXTERNO E AREA DE JARDIM | 27006.74 | 8.43% | 18904.718 | 8102.022 |  | 27006.74
|  |  |  | 70% | 30% |  |  | 100%
10 | PINTURA | 48399.29 | 15.11% |  |  | 48399.29 | 48399.29
[6 empty] | 100% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 22657.55 | 7.072% | 11328.775 | 11328.775 |  | 22657.55
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 13952.81 | 4.355% |  | 13952.81 |  | 13952.81
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | 21282.96 | 6.643% |  |  | 21282.96 | 21282.96
[6 empty] | 100% |  | 100%
TOTAL GERAL |  | 320368.69 | 100% | 87218.843 | 112783.76 | 120366.087 | 320368.69
FINANCEIRO ACUMULADO (R$) |  |  |  | 87218.843 | 200002.603 | 320368.69
FISICO ACUMULADO (%) |  |  |  | 27.22% | 62.43% | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 320.368,69 (TREZENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). PREÇOS BASEADOS NA TABELA - SINAPI - 11/2024 - Pernambuco; SEINFRA - CE 028; ORSE - SE 12/2024 E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (NAO DESONERADA) - COM BDI DE 20,42%
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
LOCAL: RUA MANOEL NUNES VIANA, SN, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE MARAIAL/PE.
CIDADE: MARAIAL/PE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Fonte: SINAPI-PE (vigência a partir de 11/2022)
MARAIAL/PE, 26 DE DEZEMBRO DE 2024
MARCELO ADRIANO DE BARROS ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO DE MARAIAL/PE CREA PE 182093801-8